山东中医药大学

精品课程建设工作实施办法

为了保证我校精品课程建设计划的顺利进行，提高精品课程建设质量和水平,规范课程建设和管理工作，确保建设工作取得实效，现根据《教育部关于启动高等学校教学质量与教学改革工程精品课程建设工作的通知》（教高[2003]1号）、《教育部办公厅关于印发〈国家精品课程建设工作实施办法〉的通知》（教高厅[2003]3号），和《山东中医药大学关于实施精品课程建设计划的意见》精神，特制定我校精品课程建设工作实施办法。

一、建设原则与基本思想

精品课程建设是学校优秀教学质量与教学改革工程的重要组成部分。精品课程建设与学校重点建设课程相结合，产生校级精品课程。校级精品课程是推荐和评选省级和国家级精品课程的基础。精品课程建设应以公共基础课和专业基础课为主，充分考虑学校学科特色与专业分布，必须在全校且力求在山东省和全国范围内有示范带动作用。在学校给予的有关政策和专项经费支持下，充分发挥现代信息技术在教学中的应用，促进优质教学资源共享，提高教育教学质量。

二、建设规模及评选范围

根据我校精品课程建设计划，在推动全校总体课程建设的基础上，在加强现有2门省级精品课程和9门校级精品课程建设的同时，拟用3-5年时间分期分批再建设20-25门左右在全省乃至全国有一定影响的精品课程。

精品课程的评选范围为近三年连续为本、专科生开设的公共基础课、基础课、专业基础及特色课程，包括文化素质教育课程和双语教学课程。

三、评选条件

（一）课程应以教育创新思想为指导，深入开展教学内容和课程体系改革并取得实效。具有先进的教学内容，及时反映本学科领域的最新科技成果；吸收先进的教学经验，积极整合优秀教改成果，在教学内容、方法、手段及考试方法的改革方面特色鲜明，成效显著。

（二）课程教学师资梯队结构合理，由学术造诣较高，具有丰富授课经验的教授担任课程负责人，主讲教师连续三年在该课程讲授中教学水平高，教学效果好，教学研究成果突出。

（三）课程注重先进教学方法和手段的应用。合理运用现代信息技术等手段，具备网上开放的教学大纲、教案、习题、实验指导、参考文献目录等网络课件资源，并能供全校师生共享。

（四）课程使用教材先进，一般应使用系列化的优秀教材（含国家级优秀教材和国外高水平原版教材），最好有主讲教师自行编写、制作的相关教材，鼓励建设一体化设计、多种媒体有机结合的立体化教材。

（五）课程注意理论教学与实践教学相结合，高度重视实验、实习等实践性教学环节的合理配套。主讲教师亲自主持和设计实践教学，大力改革实验教学的形式和内容，有条件的应开设综合性、创新性和研究性实验，鼓励学生参与科研活动。

四、评选程序及办法

（一）申报条件

1、申报课程原则上应是学校批准建设的重点课程；

2、申报课程原则上应是基础课和专业基础课；

3、申报课程负责人应是具有丰富教学经验和较高科研水平的知名教授；

4、申报课程应具有结构合理的师资队伍。

（二）申报与遴选程序

1、课程申报采取学院或教学单位推荐的方法，各教学单位根据具体情况每次可推荐1～3门课程参加评选。

2、课程负责人填写申报表（可从教务处网页下载）；经所在学院和教学部门审核后按分配指标上报学校教务处；按要求在网上提供相关申报材料和纸质材料；学校组织专家进行评选，校教学指导委员会审核评选结果；学校公示评选结果征求广大师生意见；主管校长签发公布。

（三）申报（上网）材料及要求；

1、申报表（纸质和电子版）；

2、附件材料：课程简介、教师简介、教学大纲、授课教案、习题、实验指导、参考文献目录等（纸质和电子版）；

3、课件（或电子教案）；

4、主讲教师50分钟现场教学录像（光盘）；

5、其它支撑材料。

五、建设管理

（一）经费资助与管理

1、凡经学校评审列入校级精品课程建设的课程，学校给予2～3万元的经费支持。精品课程建设经费由“山东中医药大学课程建设基金”中支付。

2、校级精品课程经费由学院、学校两级管理，实行专款专用滚动资助。经费使用实行主管教学院长、课程负责人两级负责制。教务处负责对经费的使用情况进行审核。凡将本项目经费挪作它用者，一经发现立即停用，并将追究挪用者的责任。

3、经费资助采取分期拨款和滚动管理模式。第一年划拨建设费的40%，第二年划拨建设费的30%，第三年划拨建设费的30%。每年年终教务处组织专家进行检查，未完成年度计划的，缓拨下年度建设经费，连续两年未完成年度计划的停拨建设经费，并取消精品课程建设立项。

（二）课程建设管理

1、获准建设的校级精品课程实行院部主管教学的领导、课程负责人两级负责制。主管教学的院部领导负责对课程建设规划、进展、质量等把关；课程负责人负责制定课程建设的整体规划、组织实施、课程建设管理、协调、经费管理等工作，并安排专人对课程建设中的所有文件资料和信息进行收集整理(包括课程负责人信息、课程建设现状及原始资料、建设中的各种资料等)。

2、精品课程的日常管理、检查及指导由各学院组织进行，教务处对校级精品课程的建设进展实行目标管理。已确定的校级精品课程要根据建设规划的进程，每学年末做一书面总结报所在学院，由学院汇总后报教务处。

3、中期检查。凡被确定为重点建设的精品课程，一年后进行中期检查，如果出现建设迟缓、重大教学事故、建设效果不明显等问题，将根据情况停止建设经费资助或撤销建设资格，限期一年内进行治理整顿，一年后可申请复查，复查合格，恢复经费资助和建设资格。

4、评估验收检查。精品课程建设期为三年，建设期满进行检查验收。由教务处组织专家在各门课程自评的基础上，对其自评报告、以及课程建设成果进行检查、评议审核，并按《山东中医药大学精品课程评估指标体系》进行质量等级评估，作出评估结论，评出课程的质量等级，经校教学指导委员会讨论通过后由主管校长审批公布评估验收结果。通过验收的课程，学校授予“山东中医药大学精品课程”荣誉称号。颁发精品课程证书，并给予适当奖励。

5、课程上网。为保证精品课程的正常运行，并为申报国家、省级精品课程提供技术支撑，学校将建立“精品课程网站”。所在院部要给予大力支持，由教务处和课程负责人保证精品课程在学校课程网站上的正常运行、维护和升级。

六、其他

本办法自公布之日起执行，未尽事宜由教务处提供咨询和解释。

二○○五年四月七日